Приложение к постановлению

территориальной избирательной

комиссии города от 09.07. 2014 № 186

ПЛАН

работы территориальной избирательной комиссии города Покачи по обеспечению прав избирателей,

являющихся инвалидами, в единый день голосования 14 сентября 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Информирование избирателей, являющихся инвалидами об изменениях в избирательном законодательстве Российской Федерации, в том числе по вопросам участия в избирательном процессе граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами при проведении выборов депутатов Думы города, а также о сроках и порядке предоставления документов для включения в составы избирательных комиссий и резерв составов участковых комиссий. | Июль - сентябрь 2014 | Медведева Т.И. Третьякова И.Н. |  |
| 2. | Провести сверку избирателей, являющихся инвалидами с органами социальной защиты населения . | Июль 2014 | Гаврилова Н.В. |  |
| 3. | Провести встречи, «круглые столы», с представителями местных отделений политических партий по вопросам обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами. | Июль-сентябрь 2014 года | Павловская Н.П. Гумеров Т.Д. |  |
| 4. | Провести обучение членов территориальной избирательной комиссии по темам, связанным с особенностями подготовки ко дню голосования и организацией голосования избирателей, являющихся инвалидами с использованием учебного фильма ЦИК России «Имею право. Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инвалидами». | Июль – сентябрь 2014 | Медведева Т.И. |  |
| 6. | Провести обучение членов участковых избирательных комиссий по специальным темам, связанным с особенностями подготовки ко дню голосования и организацией голосования избирателей, являющихся инвалидами с использованием учебного фильма ЦИК России «Имею право. Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инвалидами». | Июль – август 2014 года | Павловская Н.П. Третьякова И.Н. |  |
| 7. | Провести обучение работников учреждения социального обслуживания ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Виктория», которые будут задействованы в информировании о выборах избирателей, являющихся инвалидами с использованием учебного фильма ЦИК России «Имею право. Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инвалидами», обслуживаемых ими (в том числе и на дому). | Июль-август 2014 | Третьякова И.Н. Сотрудники центра (по согласованию) |  |
| 8. | Организовать выставочные экспозиции о деятельности избирательных комиссий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами. | Август – сентябрь 2014 года | Медведева Т.И. Григин А.А. |  |
| 9. | Уточнить списки по категориям инвалидности (слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата) и их месту жительства по установленной ранее форме. | август 2014 года | Гаврилова Н.В. Абдуразакова З.Ш. |  |
| 10. | В целях обеспечения максимально возможной доступности маршрутов движения избирателя, являющегося инвалидом, от места проживания до помещения для голосования граждан совместно с учреждением социального обслуживания ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Виктория» откорректировать «Паспорта маршрута избирателя, являющегося инвалидом, на избирательный участок» (для инвалидов колясочников, слепых и слабовидящих граждан. | Август 2014 года | Гаврилова Н.В. Павловская Н.П. Председатели УИК Сотрудники центра (по согласованию) |  |
| 11. | Согласовать порядок и размещение информационных материалов в помещениях органов социальной защиты населения, в поликлиниках, аптеках, библиотеке, и т.д | август | Гумеров Т.Д Григин А.А. |  |
| 12. | Изготовить ПАМЯТКУ для избирателя, являющего инвалидом (в вопросах и ответах) и распространить между избирателями. | Август – до 03 сентября 2014 года | Медведева Т.И. Гумеров Т.Д. Григин А.А. Председатели УИК |  |
| 13. | Довести до избирателей, являющихся инвалидами, информацию о возможных способах голосования, предусмотренных федеральным законодательством о выборах: досрочное голосование, голосование вне помещения для голосования, голосование с помощью других лиц. | Весь период | Медведева Т.И. Председатели УИК Третьякова И.Н. |  |
| 14. | Приобрести лупы для каждого избирательного участка | до 04 сентября 2014 года | Третьякова И.Н. |  |
| 15. | Организовать проверку избирательных участков для голосования избирателей являющихся инвалидами. | До 02 сентября 2014 года | Медведева Т.И. Члены штаба по оказанию помощи и содействия избирательным комиссиям Казанцева В.Г Кулешевич Е.А. Кривда В.И. (по согласованию) |  |
| 16. | Подготовить уточненные сведения об избирателях, являющихся инвалидами, желающих проголосовать вне помещения для голосования | До 05 сентября 2014 года | Председатели УИК |  |
| 17. | Организовать работу на избирательном участке в день голосования по оказанию помощи избирателям, являющимся инвалидом по зрению, либо избирателям, имеющим другие нарушения здоровья, не позволяющие ему самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень | 14 сентября 2014 года | Волонтеры клуба молодых избирателей «Политическая культура» (по согласованию) |  |
| 18. | Итоги голосования довести до избирателей, являющихся инвалидами, в том числе через учреждение социального обслуживания ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Виктория» | Сентябрь 2014 года | Медведева Т.И. Сотрудники центра (по согласованию) |  |
| 19. | Обеспечить заполнение форм учета граждан РФ, являющихся инвалидами, проголосовавшими в помещениях для голосования избирательного участка и вне помещения для голосования | сентябрь 2014 года | Гаврилова Н.В. Абдуразакова З.Ш. Председатели УИК |  |
| 20. | Организовать проведение опроса избирателей, являющихся инвалидами по форме «Анкета для избирателей с инвалидностью» | Сентябрь 2014 | Гаврилова Н.В. Абдуразакова З.Ш. Председатели УИК |  |
| 21. | Подготовить обобщенные информационные отчеты по обеспечению избирательных прав инвалидов на территории города | до 30 сентября 2014 года | Медведева Т.И. Гаврилова Н.В. Председатели УИК |  |